## 人才开发中心项目
滨江区级预算单位2019年度项目支出绩效自评表
所评年度：2019年
单位名称 |  | 滨江区人力资源和社会保障局
项目名称 |  | 人才开发中心项目
项目资金（万元） |  | 810
项目类别 |  | √经常性项目； □一次性项目； □专项资金类项目
绩效目标名称 |  | 目标值 | 目标完成情况 | 评价等级 | 绩效分析（成效、问题）
一、产出目标 | 数量目标 | 1、举办人才招聘活动100场,引进人才2.8万人以上。其中智能化人才市场全年举办招聘会30场以上；主办校园招聘会35场，参与协办招聘会35场；参会企业2000家次以上。2、新增网站企业注册会员200家以上，职位更新3000条以上；推送微信稿件300篇，新增微信粉丝5000+。3、开展“相约高新·聚焦滨江”杭城和省外两个系列实习生和毕业生招聘活动,覆盖省内外高校35所以上，。4、做好全区人才引进数据统计，做好区内企业2019年人才需求和2020届毕业生需求调查摸底（调研300家以上）。5、“一证通办”达100%；毕业生签约网上办结实现80%。6、做好全区专业技术人员资格晋升服务工作，服务专业技术人员4000人以上。 | 1、各类招聘会130场，新引进各类人才31325人。2.智能化人才市场主办招聘共31场，组织开展和参加校园招聘共84场；参加企业3752家次。2、全年新增网站企业注册会员219家，职位更新3544条；全年推送政策及信息类稿件共416篇，新增微信公众号粉丝7330人。3、2019年共开展“相约高新·聚焦滨江”杭城和省外两个系列实习生和毕业生招聘覆盖省内外42所高校开展招聘。4、开展2019年人才需求调研和2020届毕业生需求调查摸底，共计调研760家企业，收集企业需求岗位信息7.65万个。5、在纳入“最多跑一次”9个服务事项中，已100%实行“一证通办”、“网上办”。其中毕业生签约通过网上办结达87.93%。4、2019年累计受理专业技术职称人员5377人，同比增长26.67%。 | 优 | 成效：通过开展人才需求调研，精准掌握企业人才需求情况，针对性开展企业引才全年共推出用人需求8.87万个，达成意向1.81万人。全区新引进各类人才同比增长2.25%，完成目标任务的111.88%，创引进人才总量新高。针对愈演愈烈的校园招聘风潮，努力做到关口前移，率先启动2020届高校毕业生招聘活动，赴12个城市28所高校开展招聘活动，共签约2019年应届毕业生14614人，占全市的21.58%，其中签约硕博毕业生4477人，占全市的40.95%，总数及硕博人数均占全市首位。同时优化办事环节，精简办事流程，为企业和人才提供一站式服务，优化人才培育环境，提升专技人员数量，提高人才质量。 问题：人才竞争日趋激烈，紧缺型人才需求大幅上升，人才需求呈现个性化和多样性，人才供给进入平台期，现有引才渠道已不能满足企业需求。
二、效益与效果目标 | 社会效益 | 1、搭建、优化企业引才平台，拓宽引才渠道，扩大“相约在高新”品牌影响力，吸引更多的优秀人才来滨江区创新创新。 2、推动“最多跑一次”改革。 | 1.通过“请进来+走出去”的引才理念，先后开展政校企人才合作交流会、毕业生政府组团校招等活动，促进高校加深对高新区（滨江）的创新创业环境的认识，帮助在高校毕业生进行宣传，提升人才引进质量。 2.智能化人才市场助力提升人才匹配精准度，满足企业个性化人才需求。 3.充分运用“互联网+”思维，加快平台建设，通过新闻稿、政务信息、微信公众平台、HR精英沙龙等方式，扩大“相约在高新”品牌影响力。 4.通过“一证通办”、“网上办”的工作方式服务社会5.9万人次。 | 优 | 成效：1、通过政校企人才合作交流会的举办，高新区（滨江）优质的产业发展情况、创新创业环境及人才扶持政策，得到进一步推广。2、智能化人才市场投入运行，有效提升人才匹配精准度。通过引入中介机构，以企业需求为导向，以项目化的形式多渠道整合人才信息，以“行业招聘+专场定制”形式开展社会紧缺性人才招聘，定制举办招聘会31场，接待3972名中高级人才，达成入职意向716人。3、全年政府信息获得76分，作为杭城首家智能化人才市场投入使用被多家媒体报道，HR沙龙活动促进区域人力资源服务能力提升。全年举办“相约在高新”HR精英沙龙活动10场，679人次参加，帮助企业引才、育才、留才，实现更高质量和更充分引才和就业目标。4、办理人事代理业务10万余件。推行集体户口页自管和职称网上申报服务，大大提升人才满意度。 问题：因高新企业技术的企业蓬勃发展，人才和服务需求更加多样化，现有的服务能力已跟不上企业的需求。受江南及江北区域和场地限制，现人事档案库房分设三地，在一定程度上影响了最多跑一次的推进。
自评结论 |  | 项目财政资金使用率 |  | 100%
|  | 自评等级 |  | 优
自评补充信息
自评审查 （财政部门填写） |  | 1.自评内容完整，结论合理。
2.自评内容较完整，结论较合理。
3.自评完整性一般，结论合理性一般。
4.自评不完整，结论不合理。
填报人： 章桂华 联系电话：28876592

## 对口帮扶地劳务协作
滨江区级预算单位2019年度项目支出绩效自评表
所评年度：2019年
单位名称 |  | 滨江区促进就业资金专户
项目名称 |  | 对口帮扶地劳务协作
项目资金（万元） |  | 90
项目类别 |  | □经常性项目； □一次性项目；√ 专项资金类项目
绩效目标名称 |  | 目标值 | 目标完成情况 | 评价等级 | 绩效分析（成效、问题）
一、产出目标 | 举办招聘会场次 | 6场 | 11场 | 优 | 根据《关于进一步加强东西部扶贫协作工作的指导意见》（中办发[2016]69号）、《浙江省东西部扶贫协作工作考核评价办法》要求，2019年滨江区对丹寨、麻江、建始三个对口帮扶县加强就业信息服务，带领企业赴当地组织招工就业等服务。
| 参加企业 | 30家次 | 37家次 | 优
| 提供岗位数 | 3000个 | 3449个 | 优
二、效益与效果目标 | 达成意向人数 | 300人 | 469人 | 优
| 就业人数 | 35人 | 56人 | 优
| 企业满意率 | ≥95% | ≥95% | 优
花都美容美发职业技能培训费 | 培训建档立卡人数 | ≥25人 | 25人 | 优 | 成效：联合丹寨麻江人社、花都培训学校面向社会青年开展美容美发职业技能培训并实现转移就业，破解就业扶贫劳务组织化程度低的问题。
| 取得职业资格证 | ≥25人 | 25人 | 优
| 转移就业人数 | ≥20人 | 25人 | 优
| 企业满意率 | ≥95% | 98% | 优
“宇视实训班”扶贫培训 | 培训建档立卡人数 | ≥30人 | 49人 | 优 | 成效：联合丹寨县人社、丹寨职校、宇视科技面向职校学生开展工学交替和就业实训，形成“订单、定向、输出、扶智”四型精准帮扶新模式，带动更多贫困劳动力高质量就业，同时解决了滨江企业用工难问题，实现双方资源互补、合作共赢。
| 转移就业人数 | ≥30人 | 49人 | 优
| 企业满意率 | ≥95% | 98% | 优
“育婴员技能提升班” | 培训建档立卡人数 | ≥16人 | 16人 | 优 | 成效：联合建始县人社、培训机构、用人单位面向建始县30-50岁年龄段女性开展育婴员技能提升培训并实现转移就业，打造建始月嫂品牌。
| 转移就业人数 | ≥14人 | 16人 | 优
| 企业满意率 | ≥95% | 95% | 优
自评结论 |  | 项目财政资金使用率 |  | 95.32%
|  | 自评等级 |  | 优
自评补充信息
自评审查 （财政部门填写） |  | 1.自评内容完整，结论合理。
2.自评内容较完整，结论较合理。
3.自评完整性一般，结论合理性一般。
4.自评不完整，结论不合理。
填报人： 周芳 联系电话：87703446